## 1º TRIMESTRE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SALGADINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2016					Ivaldenicio Hipólito de Medeiros Júnior.					José Antônio Pedro de Bastos					Adenilson Pereira de Arruda
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE DE 2016					Contador					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeito
					CPF Nº 053.655.104-96					CPF Nº 427.091.054-20					CPF Nº 558.911.444-68
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 003/2014 - LOTE 1	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização das Ruas Projetadas A, B, C, D, E, F, G H, I, J, L e M no Bairro Frei Galvão		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	282.507,41	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.	-	31/07/2014	240 DIAS	268.944,19		720DIAS			44.905.100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	221.722,02	EM ANDAMENTO	ok
TP 003/2013	CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	619.973,46	133.612,84	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	022/2013	17/6/2013	270 DIAS	746..016,19		810 DIAS			6.26.2.2013	0,00	0,00	0,00	382.702,64	EM ANDAMENTO	OK
TP 004/2013	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM PALCO		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	477.127,45	71.227,07	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	023/2013	13/6/2013	150 DIAS	545.951,50		1050 DIAS	4.186,80		6.26.2.2013	32.054,05	32.054,05	32.054,05	550.138,31	CONCLUÍDO	OK
TP 003/2014 - LOTE 2	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS NA RUA DE ACESSO DO SÍTIO SOBRADINHO		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	170.496,47	-	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS	-	09/09/2014	180 DIAS	158.883,35		540 DIAS			44.905.100	36.415,44	36.415,44	36.415,44	148.792,46	CONCLUÍDO	ok
CARTA CONVITE 005/2015	REFORMA DE QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	009/2014	19/8/2015	180 DIAS	13.003,59		180 DIAS			44.905.100	66.597,88	66.597,88	66.597,88	100.005,67	EM ANDAMENTO
TP 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	408.000,00	131.897,53	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		14/8/2015	300 DIAS	539.897,53			9.806,67			11.188,70	11.188,70	11.188,70	66.419,46	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	031/2014	17/9/2014	365DIAS	99.000,00		365DIAS	99.000,00		33.903.900	16.500,00	16.500,00	16.500,00	132.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	222.756,07	222.756,07	222.756,07	1.601.780,56

Salgadinho-PE, 15 de abril de 2016.
					222750

					82500	90750
					37674,94
					15491,43
					25000					115.500,00
					74296,59
					52160,91
					40652,05					115.500,00
					20412,12
					265688,04

## 2º TRIMESTRE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SALGADINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2016					Ivaldenicio Hipólito de Medeiros Júnior.					José Antônio Pedro de Bastos					Adenilson Pereira de Arruda
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE DE 2016					Contador					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeito
					CPF Nº 053.655.104-96					CPF Nº 427.091.054-20					CPF Nº 558.911.444-68
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 003/2014 - LOTE 1	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização das Ruas Projetadas A, B, C, D, E, F, G H, I, J, L e M no Bairro Frei Galvão		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	282.507,41	-	02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.	-	31/07/2014	240 DIAS	268.944,19		720DIAS			44.905.100	35.229,80	35.229,80	95.229,80	256.951,83	CONCLUÍDO	ok
TP 003/2013	CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	619.973,46	133.612,84	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	022/2013	17/6/2013	270 DIAS	746..016,19		810 DIAS			6.26.2.2013	0,00	0,00	0,00	382.702,64	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 005/2015	REFORMA DE QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	009/2014	19/8/2015	180 DIAS	13.003,59		180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	66.597,88	100.005,67	EM ANDAMENTO
TP 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	408.000,00	131.897,53	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		14/8/2015	300 DIAS	539.897,53		300 DIAS	9.806,67			59.257,44	59.257,44	70.446,14	125.676,90	EM ANDAMENTO
TP 001/2016	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.		23/2/2016	300 DIAS	186.010,94					44.905.100	47.342,36	47.342,36	47.342,36	47.342,36	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 005/2015	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES, DA PONTE JOSÉ FRANCISO CORDEIRO, DA ACADEMIA DAS CIDADES E DO CLUBE MUNICIPAL GILBERTO GOUVEIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.		1/10/2015	120 DIAS	48.443,07					44.905.100	43.527,65	43.527,65	43.527,65	43.527,65	CONCLUÍDO
TP 002/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização das ruas projetadas A, B e C no Sítio Cafundó, Rua projetada no Sítio Sobradinho, Rua do Campo e Rua Joaquim Aurélio do Prado no centro da Cidade		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		08.191016/0001-30	FERREIRA E MAIA ENG. E CONST. EM SANEAMENTO		30/4/2016	150 DIAS	291.701,92					44.905.100	170.235,49	170.235,49	170.235,49	170.235,49	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	031/2014	17/9/2014	365DIAS	99.000,00		365DIAS	99.000,00		33.903.900	24.750,00	24.750,00	41.250,00	156.750,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	380.342,74	380.342,74	534.629,32	1.283.192,54

Salgadinho-PE, 15 de julho de 2016.

					82500	90750
					37674,94
					15491,43
					25000					115.500,00
					74296,59
					52160,91
					40652,05
					20412,12
					265688,04

## 3º TRIMESTRE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SALGADINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2016					Ivaldenicio Hipólito de Medeiros Júnior.					José Antônio Pedro de Bastos					Adenilson Pereira de Arruda
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE DE 2016					Contador					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeito
					CPF Nº 053.655.104-96					CPF Nº 427.091.054-20					CPF Nº 558.911.444-68
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 003/2013	CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	619.973,46	133.612,84	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	022/2013	17/6/2013	270 DIAS	746..016,19		810 DIAS			6.26.2.2013	0,00	0,00	0,00	382.702,64	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 005/2015	REFORMA DE QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	009/2014	19/8/2015	180 DIAS	13.003,59		180 DIAS			44.905.100	25.125,90	25.125,90	91.723,78	125.131,57	CONCLUÍDO
TP 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	408.000,00	131.897,53	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		14/8/2015	300 DIAS	539.897,53		600 DIAS	9.806,67			0,00	0,00	0,00	125.676,90	EM ANDAMENTO
TP 001/2016	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.		23/2/2016	300 DIAS	186.010,94					44.905.100	0,00	0,00	47.342,36	47.342,36	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 003/2016 - LOTE 2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO GONÇALVEZ DA COSTA LIMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		21.484.295/0001-99	ALG SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA ME		3/5/2016	90 DIAS	29.899,57					44.905.100	23.809,57	23.809,57	23.809,57	23.809,57	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 003/2016 - LOTE 1	REFORMA DO GALPÃO COMUNITÁRIO DE SOBRADINHO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		21.484.295/0001-99	ALG SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA ME		3/5/2016	45 DIAS	17.210,97					44.905.100	14.642,45	14.642,45	14.642,45	14.642,45	CONCLUÍDO
DISPENSA 001/2016	CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELI - EPP		10/5/2016	300 DIAS	8.886,39					44.905.100	8.818,67	8.818,67	8.818,67	8.818,67	CONCLUÍDO
TP 002/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização das ruas projetadas A, B e C no Sítio Cafundó, Rua projetada no Sítio Sobradinho, Rua do Campo e Rua Joaquim Aurélio do Prado no centro da Cidade		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		08.191016/0001-30	FERREIRA E MAIA ENG. E CONST. EM SANEAMENTO		30/4/2016	150 DIAS	291.701,92					44.905.100	82.561,97	82.561,97	252.797,46	252.797,46	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 002/2016	REFORMA DA USF DE SOBRADINHO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		2/4/2016	90 DIAS	24.931,85					44.905.100	20.251,05	20.251,05	20.251,05	20.251,05	EM ANDAMENTO
TP 004/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	031/2014	17/9/2014	365DIAS	99.000,00		470DIAS	127.325,00		33.903.900	24.750,00	24.750,00	66.000,00	181.500,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	199.959,61	199.959,61	525.385,34	1.182.672,67

Salgadinho-PE, 15 de outubro de 2016.
					4

## 4º TRIMESTRE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SALGADINHO-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2016					Ivaldenicio Hipólito de Medeiros Júnior.					José Antônio Pedro de Bastos					Adenilson Pereira de Arruda
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE DE 2016					Contador					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeito
					CPF Nº 053.655.104-96					CPF Nº 427.091.054-20					CPF Nº 558.911.444-68
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 003/2013	CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE - Proinfância - Espaço Educativo Infantil Tipo C		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	619.973,46	133.612,84	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONSELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	022/2013	17/6/2013	270 DIAS	746..016,19		810 DIAS			6.26.2.2013	0,00	0,00	0,00	382.702,64	EM ANDAMENTO
TP 001/2014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	408.000,00	131.897,53	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		14/8/2015	300 DIAS	539.897,53		600 DIAS	9.806,67			0,00	0,00	0,00	125.255,92	EM ANDAMENTO
TP 001/2016	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS DORES		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		02.072.733/0001-67	TRENA CONSTRUÇÃO LTDA.		23/2/2016	300 DIAS	186.010,94					44.905.100	0,00	0,00	47.342,36	47.342,36	CONCLUÍDO
CARTA CONVITE 003/2016 - LOTE 2	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO GONÇALVEZ DA COSTA LIMA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		21.484.295/0001-99	ALG SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA ME		3/5/2016	90 DIAS	29.899,57					44.905.100	2.560,73	2.560,73	2.560,73	26.370,30	CONCLUÍDO
TP 002/2016	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização das ruas projetadas A, B e C no Sítio Cafundó, Rua projetada no Sítio Sobradinho, Rua do Campo e Rua Joaquim Aurélio do Prado no centro da Cidade		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		08.191016/0001-30	FERREIRA E MAIA ENG. E CONST. EM SANEAMENTO		30/4/2016	150 DIAS	291.701,92					44.905.100	0,00	0,00	252.797,46	252.797,46	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE 002/2016	REFORMA DA USF DE SOBRADINHO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-		11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		2/4/2016	90 DIAS	24.931,85					44.905.100	3.362,10	3.362,10	3.362,10	23.613,15	CONCLUÍDO
CARTA CONVITE 005/2016 - LOTE 1	REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA JOAQUIM AURÉLIO DO PRADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	04.393.361/0001-04	VASCONCELOS E MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS LTDA		27/6/2016	90 DIAS	37.925,47					33.903.900	35.953,55	35.953,55	35.953,55	35.953,55	CONCLUÍDO
CARTA CONVITE 001/2016	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	21.484.295/0001-99	ALG SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA-ME		10/11/2016	60 DIAS	33.594,25					33.903.900	24.288,46	24.288,46	24.288,46	24.288,46	CONCLUÍDO
DISPENSA 002/2016	ELABORAÇÃO DE PROEJTOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E ELÉTRICO PARA REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	07.468.034/0001-54	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA		17/5/2016	30 DIAS	14.500,00					33.903.900	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	CONCLUÍDO
TP 004/2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA EPP	031/2014	17/9/2014	365 DIAS	99.000,00		470DIAS	123.750,00		33.903.900	33.000,00	33.000,00	107.250,00	222.750,00	CONCLUÍDO
					TOTAL	113.664,84	113.664,84	488.054,66	1.155.573,84

Salgadinho-PE, 15 de janeiro de 2017.

					inss	7250
					362,5
					108,75

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87

## ANUAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL GLÓRIA do GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Enivaldo José da Silva					Adriana Dornelas Câmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2016					Secretária de Finanças					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeita
					CPF Nº					CPF Nº 421.701.333-72					CPF Nº 399.969.054-20
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 005/2014	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	496.546,00	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	0,00	104.646,02	CONTRATO RESCINDIDO
TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	180.030,23	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -MADRE DE DEUS E SÍTIO GUILHERME		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.089.996,81		10.569.363/0001-64	HARPIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	013/2015	18/8/2015	150 DIAS	1.089.996,81	02/05/2016	150 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2016	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	388.008,21					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	141.729,49					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - LOTEAMENTO MORADA NOBRE E SÍTIO PALMEIRAS		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	846.707,24		10.569.363/0001-64	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME		3/11/2016	240 DIAS	846.707,24					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4.	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.644.859,16	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2016	180 Dias	1.644.859,16			1.628.863,26		44.905.100	605.365,24	605.365,24	605.365,24	605.365,24	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.066.465,52	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2015	180 Dias	930.917,04			930.717,04		44.905.100	680.055,82	680.055,82	680.055,82	680.055,82	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.301.706,81	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	240 DIAS	1.301.280,00		480 DIAS	1.208.132,58		44.905.100	202.911,11	202.911,11	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA
PREGÃO 007/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITÁ	-	-	27.048.648/0001-94	PAULO HENRIQUE JULIAM - ME	033/2017	30/5/2017	365 DIAS	72.000,00					33.903.900	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.530.332,17	1.530.332,17	1.530.332,17	1.634.978,19

GLÓRIA DO GOITÁ-PE, 28 de SETEMBRO de 2017.

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87

## 1º TRIMESTRE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL GLÓRIA do GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Enivaldo José da Silva					Adriana Dornelas Câmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2016					Secretária de Finanças					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeita
					CPF Nº					CPF Nº 421.701.333-72					CPF Nº 399.969.054-20
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 005/2014	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	496.546,00	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	0,00	104.646,02	CONTRATO RESCINDIDO
TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	180.030,23	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -MADRE DE DEUS E SÍTIO GUILHERME		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.089.996,81		10.569.363/0001-64	HARPIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	013/2015	18/8/2015	150 DIAS	1.089.996,81	02/05/2016	150 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2016	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	388.008,21					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	141.729,49					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - LOTEAMENTO MORADA NOBRE E SÍTIO PALMEIRAS		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	846.707,24		10.569.363/0001-64	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME		3/11/2016	240 DIAS	846.707,24					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4.	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.644.859,16	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2016	180 Dias	1.644.859,16			1.628.863,26		44.905.100	605.365,24	605.365,24	605.365,24	605.365,24	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.066.465,52	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2015	180 Dias	930.917,04			930.717,04		44.905.100	680.055,82	680.055,82	680.055,82	680.055,82	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.301.706,81	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	240 DIAS	1.301.280,00		480 DIAS	1.208.132,58		44.905.100	202.911,11	202.911,11	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA

					TOTAL	1.488.332,17	1.488.332,17	1.488.332,17	1.592.978,19

GLÓRIA DO GOITÁ-PE, 28 de SETEMBRO de 2017.

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87

## 2º TRIMESTRE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL GLÓRIA do GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Enivaldo José da Silva					Adriana Dornelas Câmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2016					Secretária de Finanças					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeita
					CPF Nº					CPF Nº 421.701.333-72					CPF Nº 399.969.054-20
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 005/2014	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	496.546,00	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	0,00	104.646,02	CONTRATO RESCINDIDO
TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	180.030,23	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -MADRE DE DEUS E SÍTIO GUILHERME		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.089.996,81		10.569.363/0001-64	HARPIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	013/2015	18/8/2015	150 DIAS	1.089.996,81	02/05/2016	150 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2016	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	388.008,21					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	141.729,49					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - LOTEAMENTO MORADA NOBRE E SÍTIO PALMEIRAS		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	846.707,24		10.569.363/0001-64	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME		3/11/2016	240 DIAS	846.707,24					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4.	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.644.859,16	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2016	180 Dias	1.644.859,16			1.628.863,26		44.905.100	605.365,24	605.365,24	605.365,24	605.365,24	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.066.465,52	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2015	180 Dias	930.917,04			930.717,04		44.905.100	680.055,82	680.055,82	680.055,82	680.055,82	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.301.706,81	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	240 DIAS	1.301.280,00		480 DIAS	1.208.132,58		44.905.100	202.911,11	202.911,11	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA
PREGÃO 007/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITÁ	-	-	27.048.648/0001-94	PAULO HENRIQUE JULIAM - ME	033/2017	30/5/2017	365 DIAS	72.000,00					33.903.900	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.494.332,17	1.494.332,17	1.494.332,17	1.598.978,19

GLÓRIA DO GOITÁ-PE, 28 de SETEMBRO de 2017.

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87

## 3º TRIMESTRE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL GLÓRIA do GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Enivaldo José da Silva					Adriana Dornelas Câmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2016					Secretária de Finanças					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeita
					CPF Nº					CPF Nº 421.701.333-72					CPF Nº 399.969.054-20
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 005/2014	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	496.546,00	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	0,00	104.646,02	CONTRATO RESCINDIDO
TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	180.030,23	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -MADRE DE DEUS E SÍTIO GUILHERME		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.089.996,81		10.569.363/0001-64	HARPIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	013/2015	18/8/2015	150 DIAS	1.089.996,81	02/05/2016	150 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2016	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	388.008,21					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	141.729,49					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - LOTEAMENTO MORADA NOBRE E SÍTIO PALMEIRAS		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	846.707,24		10.569.363/0001-64	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME		3/11/2016	240 DIAS	846.707,24					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4.	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.644.859,16	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2016	180 Dias	1.644.859,16			1.628.863,26		44.905.100	605.365,24	605.365,24	605.365,24	605.365,24	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.066.465,52	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2015	180 Dias	930.917,04			930.717,04		44.905.100	680.055,82	680.055,82	680.055,82	680.055,82	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.301.706,81	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	240 DIAS	1.301.280,00		480 DIAS	1.208.132,58		44.905.100	202.911,11	202.911,11	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA
PREGÃO 007/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITÁ	-	-	27.048.648/0001-94	PAULO HENRIQUE JULIAM - ME	033/2017	30/5/2017	365 DIAS	72.000,00					33.903.900	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.506.332,17	1.506.332,17	1.506.332,17	1.610.978,19

GLÓRIA DO GOITÁ-PE, 28 de SETEMBRO de 2017.

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87

## 4º TRIMESTRE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL GLÓRIA do GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA do GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2017					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Enivaldo José da Silva					Adriana Dornelas Câmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: ANUAL 2016					Secretária de Finanças					Secretário de Obras e Urbanismo					Prefeita
					CPF Nº					CPF Nº 421.701.333-72					CPF Nº 399.969.054-20
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP 005/2014	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	496.546,00	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100	0,00	0,00	0,00	104.646,02	CONTRATO RESCINDIDO
TP 005/2014	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		09.508.071/0001-74	LCR - Construtora Ltda - EPP	020/2014	4/7/2014	180 DIAS	180.030,23	10/03/2016	180 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2015	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -MADRE DE DEUS E SÍTIO GUILHERME		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	1.089.996,81		10.569.363/0001-64	HARPIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO	013/2015	18/8/2015	150 DIAS	1.089.996,81	02/05/2016	150 DIAS			44.905.100					CONTRATO RESCINDIDO
TP 001/2016	CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO - ESCOLA DJALMA PAES - LOTE 2		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	509.999,44		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	388.008,21					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO DE APOTI - LOTE 1		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	184.653,47		17.653.616/0001-64	JCM- CONSTRUÇÃO LTDA - ME	018/2016	6/9/2016	180 DIAS	141.729,49					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2016	CONSTRUÇÃO DE (2) DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - LOTEAMENTO MORADA NOBRE E SÍTIO PALMEIRAS		MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	846.707,24		10.569.363/0001-64	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME		3/11/2016	240 DIAS	846.707,24					44.905.100					OBRA PARALIZADA
TP 001/2015 - LOTE 1, 2, 3 e 4.	Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos e Sinalização de diversas ruas em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.644.859,16	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2016	180 Dias	1.644.859,16			1.628.863,26		44.905.100	605.365,24	605.365,24	605.365,24	605.365,24	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	Pavimentação em Pedras Graniticas e meio fio de diversas ruas do Bairro Nova Glória, Apoi, e Vila Nossa Senhroa da Glótia em Glória do Goitá		FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	1.066.465,52	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2015	1/1/2015	180 Dias	930.917,04			930.717,04		44.905.100	680.055,82	680.055,82	680.055,82	680.055,82	OBRA PARALIZADA
TP 008/2014 -FEM 14	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B - PADÃO FNDE		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.301.706,81	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	032/2014	18/8/2014	240 DIAS	1.301.280,00		480 DIAS	1.208.132,58		44.905.100	202.911,11	202.911,11	202.911,11	202.911,11	OBRA PARALIZADA
PREGÃO 007/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO SETOR DE ENGENHARIA		PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITÁ	-	-	27.048.648/0001-94	PAULO HENRIQUE JULIAM - ME	033/2017	30/5/2017	365 DIAS	72.000,00					33.903.900	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	EM ANDAMENTO
					TOTAL	1.524.332,17	1.524.332,17	1.524.332,17	1.628.978,19

GLÓRIA DO GOITÁ-PE, 28 de SETEMBRO de 2017.

					=74967,91+47506,49+47761,09+36471,1+46090,87