## MAPA_ANUAL_DE_2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2018

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2018					Maria Celeste da Costa Vasconcelos					Jader José Silva de Oliveira					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2018 a 31/12/2018					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 407.721.284-72					CPF Nº 047.067.834-88					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS E MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA GLÓRIA, DISTRITO DE APOTI E VILA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.	-	FEM - FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R$ 1.056.603,14	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	-	8/10/2014	6 MESES	R$ 1.056.603,14	8/4/2014	42 MESES	R$ 54.904,40	-	4.4.90.51	R$ 196.654,38	R$ 196.654,38	R$ 196.654,38	R$ 910.412,45	Andamento	713758,07
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA AVENIDA RUI BARBOSA - CENTRO DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SISMOB nº 11393.1010001/13-004	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 408.000,00	R$ 72.213,12	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIMM DE MOURA FILHO - ME.	-	22/10/2018	12 MESES	R$ 480.213,12	22/10/2019	-	-	-	4.4.90.51	R$ 33.343,49	-	-	-	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018	LOTE -2 - CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO SÍTIO GUILHERME - ZONA RURAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SISMOB nº 11393.1010001/13-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	R$ 408.000,00	R$ 69.598,45	26.165.343/0001-09	IDINALDO VALENTIMM DE MOURA FILHO - ME.	-	-	12 MESES	R$ 477.598,45	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Aguardando OS
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	1/10/2018	6 MESES	R$ 627.497,83	1/5/2019	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/9/2018	4 MESES	R$ 276.920,11	27/1/2019	4 MESES	-	-	4.4.90.51	R$ 80.278,89	R$ 54.524,83	R$ 54.524,83	R$ 54.524,83	Andamento
					310.276,76	251.179,21	251.179,21	964.937,28

Glória do Goitá-PE, 12 de Fevereiro de 2019.