## CONSOLIDADO_-_Prestação_de_Cont
UNIDADE:	CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2019		Arilene Maria de Freitas - CPF: 028.811.074-94 - Presidente da CPL	Leonildo Caboclo da Silva - CPF: 836.181.714-04 - Presidente			Leonildo Caboclo da Silva - CPF: 836.181.714-04 - Presidente
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
-	Contratação de Empresa especializada para elaboração do Projeto Básico e Orçamento para a "Reforma do Prédio da Câmara Municipal dos Vereadores de Glória do Goitá/PE"	-	-	-	-	27.048.648/0001-94	Paulo Henrique Juliam-ME	-	02.09.2019	20 DIAS	4.800,00	19.09.2019	-	-	-	3.3.90.39	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	CONCLUÍDO
-	Prestação de serviços de acompanhamento, supervisão, fiscalização e elaboração de medição da Obra referente à reforma do prédio da sede do Poder Legislativo - Câmara de Vereadores de Glória do Goitá - PE, inclusive suporte técnico à Comissão de Licitações durante o andamento do respectivo processo licitatório.	-	-	-	-	27.048.648/0001-94	Paulo Henrique Juliam-ME	006A/2019	01.10.2019	Estimado em 90 dias	18.000,00	-	-	-	-	3.3.90.39	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Em andamento
CV003/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma do prédio da sede do Poder Legislativo - Câmara de Vereadores de Glória do Goitá - PE.	-	-	-	-	22.594.155/0001-36	Glidden Empeendimentos e Locações EIRELI - EPP	007/2019	21.11.2019	120 DIAS	197.880,63	-	-	-	-	3.3.90.39	53.066,89	53.066,89	53.066,89	53.066,89	Em andamento