## 3º_mapa_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2021					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE DE 2021 (01/07/2021 a 30/09/2021)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Aguardado liberação de recursos
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80		R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento	ficou resto a pagar
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86		18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída	OK
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82				Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93		R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74		R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52		R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
					TOTAL	1.834.241,95	-	292.532,01	1.780.244,05

Glória do Goitá-PE, 16 de Novembro de 2021.

## 4º_mapa_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2021					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE- 01/10/2020 a 31/12/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80		R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento	ficou resto a pagar
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86		18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída	OK
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82	38.896,82	38.896,82	38.896,82	Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93		R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74		R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52		R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	-	14/1/2020	5 MESES	130.914,64	03/02/2022			-	4.4.90.51.99	R$ 57.198,32	57.198,32	57.198,32	57.198,32	Andamento
					TOTAL	1.891.440,27	96.095,14	388.627,15	1.876.339,19

Glória do Goitá-PE, 31 de março de 2022.

## ANUAL_de_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2021					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2020 a 31/12/2020					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITÍCOS COM MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS	785211- 793730- 789944- 785212/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES / (CAIXA)	R$ 1.625.013,27	R$ 38.214,13	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	15/2015	01/01/1900	180 DIAS	R$ 1.644.859,16	29/11/2015	1.620 DIAS	SUPRESSÃO / R$-15995,90	-	4.4.90.51	R$ 415.084,24			R$ 496.885,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO 003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	01/05/2019	30 MESES	SUPRESSÃO / R$-48.573,42	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 328.460,80	51.260,19	R$ 51.260,19	R$ 328.460,80	Andamento
TOMADA DE PREÇO 005/2018	COBERTURA DE UMA QUADRA POLESPORTIVA NO DISTRITO DE APOTI- GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003627	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 198.003,21	R$ 79.885,95	17.331.335/0001-96	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	-	27/09/2018	4 MESES	276.920,11	27/01/2019	24 MESES	SUPRESSÃO / R$-3.701,25	-	4.4.90.51	R$ 273.218,86	18.384,13	18.384,13	R$ 273.218,86	Concluída
TOMADA DE PREÇO 005/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA -EPP.	-	18/09/2019	5 MESES	236.999,22	18/02/2020		SUPRESSÃO / R$-17.719,54	-	4.4.90.52	R$ 219.279,68			R$ 196.232,40	Concluída
TOMADA DE PREÇO 001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	-	06/02/2020	10 MESES	506.281,30	02/12/2020		-	-	4.4.90.51.92	R$ 38.896,82	38.896,82	38.896,82	38.896,82	Paralisada aguardando recursos
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-01	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	230.208,54	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:24.208,54	-	4.4.90.51.99	R$ 254.767,93	R$ 55.233,17	R$ 55.233,17	R$ 254.767,93	Concluída
TOMADA DE PREÇO 008/2019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS JOAQUIM COUTINHO CORREIA DE OLIVEIRA - INTERMEDIÁRIA - LOTE 01 E ESCOLA CASTELO BRANCO - LOTE 02. DISTRITO DE APOTI, ZONA RURAL DA GLÓRIA DO GOITÁ/PE.	LOTE-02	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	02/03/2020	4 MESES	164.101,84	30/06/2020	360 DIAS	ADITIVO TOTAL R$:43.754,90	-	4.4.90.51.99	R$ 207.856,74	R$ 144.832,88	R$ 144.832,88	R$ 207.856,74	Concluída
TOMADA DE PREÇO 011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	-	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	18/01/2020		ADITIVO R$:9.758,48	-	4.4.90.51.99	R$ 35.889,36				Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	-	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	18/11/2021	6 MESES		-	4.4.90.51.99	R$ 60.787,52	R$ 22.821,64	R$ 22.821,64	22.821,64	Andamento
TOMADA DE PREÇO 002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	-	14/1/2020	5 MESES	130.914,64	03/02/2022			-	4.4.90.51.99	R$ 57.198,32	57.198,32	57.198,32	57.198,32	Andamento
					TOTAL	1.891.440,27	388.627,15	388.627,15	1.876.339,19

Glória do Goitá-PE, 31 de março de 2022.

## 2º_MAPA_DE_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2022					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE (01/04/2022 a 30/06/2022)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP001/2021	REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA / IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA E CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA / OS ÔNIBUS ESCOLARES DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	36/2021	14/1/2022	6 MESES	646.868,68			ADIÇÃO / R$ 36.361,31	-	4.4.90.51	R$ 172.600,45	R$ 79.805,64	R$ 172.600,45	R$ 172.600,45	Andamento
TP002/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/2022	6/5/2022	8 MESES	1.860.398,99			ADIÇÃO / R$ 32.672,21	-	4.4.90.51	R$ 60.097,52	R$ 60.097,52	R$ 60.097,52	R$ 60.097,52	Andamento
TP003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	56/2018	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	30/5/2022	1260 DIAS	SUPRESSÃO / R$-35.620,76	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 412.236,88	106.131,95	106.131,95	R$ 412.236,88	Paralisada aguardando recursos
TP001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MENDES DE SANTANA.	Nº EMENDA 464/2018	FEM EMENDA	R$ 200.000,00	R$ 111.665,16	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	38/2021	7/1/2022	3 MESES	269.764,00		90 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 83.331,67		R$ 83.331,67	R$ 83.331,67	Andamento
TP001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	03/2020	06/02/2020	10 MESES	506.281,30		600 DIAS	ADIÇÃO / R$ 44.272,93	R$ 101.959,70	4.4.90.51	R$ 403.564,65	R$ 253.021,19	364.667,83	R$ 403.564,65	Andamento
TP011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	26/2020	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	8/2/2022	418 DIAS	ADITIVO R$: 4.401,97	-	4.4.90.51	R$ 128.261,72				Concluída e aguardando recursos	?
TP002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	04/2021	23/2/2021	3 MESES	162.457,73		450 DIAS	SUPRESSÃO / R$ -2.248,38	-	4.4.90.51	R$ 93.002,02	R$ 32.214,50	R$ 32.214,50	R$ 93.002,02	Andamento
TP002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	04/2020	14/1/2020	5 MESES	130.914,64		750 DIAS	SUPRESSÃO / R$-18.645,22	-	4.4.90.51	R$ 112.269,43		R$ 55.071,11	R$ 112.269,43	Concluída	?
					TOTAL	1.465.364,34	531.270,80	874.115,03	1.337.102,62

Glória do Goitá-PE, 30 de junho de 2022.

## 3º_MAPA_DE_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2022					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE (01/07/2022 a 30/09/2022)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP001/2021	REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA / IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA E CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA / OS ÔNIBUS ESCOLARES DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	36/2021	14/1/2022	6 MESES	646.868,68		180 DIAS	ADIÇÃO / R$ 36.361,31	-	4.4.90.51	R$ 201.662,08	R$ 29.061,63	R$ 201.662,08	R$ 201.662,08	Andamento
TP002/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/2022	6/5/2022	8 MESES	1.860.398,99			ADIÇÃO / R$ 141.951,59	-	4.4.90.51	R$ 283.633,23	R$ 223.535,71	R$ 283.633,23	R$ 283.633,23	Andamento
TP003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	56/2018	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	30/5/2022	1440 DIAS	SUPRESSÃO / R$-35.620,76	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 412.236,88		106.131,95	R$ 412.236,88	Paralisada aguardando recursos
TP001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MENDES DE SANTANA.	Nº EMENDA 464/2018	FEM EMENDA	R$ 200.000,00	R$ 111.665,16	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	38/2021	7/1/2022	3 MESES	269.764,00		180 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 169.015,42	R$ 85.683,75	R$ 169.015,42	R$ 169.015,42	Andamento
TP001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	03/2020	06/02/2020	10 MESES	506.281,30		900 DIAS	ADIÇÃO / R$ 50.172,42	R$ 101.959,70	4.4.90.51	R$ 461.686,58	R$ 58.121,93	422.789,76	R$ 461.686,58	Andamento
TP011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	26/2020	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	8/2/2022	418 DIAS	ADITIVO R$: 4.401,97	-	4.4.90.51	R$ 128.261,72				Concluída e aguardando recursos	?
TP003/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	63/2022	19/9/2022	3 MESES	245.553,53		90 DIAS		-	4.4.90.51					Andamento	?
TP002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	04/2021	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	27/9/2022	540 DIAS	SUPRESSÃO / R$ -19.632,87	-	4.4.90.51	R$ 142.824,86	R$ 49.822,84	R$ 82.037,34	R$ 142.824,86	Concluída
TP002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	04/2020	14/1/2020	5 MESES	130.914,64		750 DIAS	SUPRESSÃO / R$-18.645,22	-	4.4.90.51	R$ 112.269,43		R$ 55.071,11	R$ 112.269,43	Concluída	?
					TOTAL	1.911.590,20	446.225,86	1.320.340,89	1.783.328,48

Glória do Goitá-PE, 30 de setembro de 2022.

## 4º_MAPA_DE_2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4º TRIMESTRE DE 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					____________________________					________________________					___________________________
EXERCÍCIO: 2022					Cássio Alexandre Silva Cruz					Maurício Lira de Miranda Júnior					Adriana Dornelas Cãmara Paes
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE (01/10/2022 a 31/12/2022)					Secretária Municipal de Finanças					Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos					Prefeita
					CPF : Nº 080.332.994-20					CPF Nº 036.903.394-99					CPF Nº 399.969.054-20

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TP001/2021	REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA / IMPLANTAÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA E CONSTRUÇÃO DA GARAGEM PARA / OS ÔNIBUS ESCOLARES DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	36/2021	14/1/2022	6 MESES	646.868,68		180 DIAS	ADIÇÃO / R$ 25.095,62	-	4.4.90.51	R$ 254.690,18	R$ 53.028,10	R$ 254.690,18	R$ 254.690,18	Andamento
TP002/2021	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	05/2022	6/5/2022	8 MESES	1.860.398,99		240 DIAS	ADIÇÃO / R$ 141.951,59	-	4.4.90.51	R$ 442.513,42	R$ 158.880,19	R$ 442.513,42	R$ 442.513,42	Andamento
TP006/2022	REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	65/2022	10/10/2022	3 MESES	71.315,25			ADIÇÃO / R$ 8.005,91	-	4.4.90.51	R$ 47.872,25	R$ 47.872,25	R$ 47.872,25	R$ 47.872,25	Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA BORELLA DORNELAS CÂMARA - LOTE I	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50/2022	3/11/2022	4 MESES	180.085,72				-	4.4.90.51					Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL SANTOS PAES - LOTE II	-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022	3/11/2022	4 MESES	162.284,21			SUPRESSÃO / R$ -8.488,02	-	4.4.90.51	R$ 52.278,89	R$ 52.278,89	R$ 52.278,89	R$ 52.278,89	Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA - LOTE III	-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022	3/11/2022	4 MESES	161.683,42				-	4.4.90.51					Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO FELIX DE OLIVEIRA - LOTE IV	-	RECURSOS PRÓPRIOS			17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	49/2022	3/11/2022	4 MESES	124.506,53				-	4.4.90.51					Andamento
TP002/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ - ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO SIQUEIRA - LOTE V	-	RECURSOS PRÓPRIOS			40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	50/2022	3/11/2022	4 MESES	127.775,95				-	4.4.90.51					Andamento
TP003/2018	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE - GLÓRIA DO GOITÁ-PE.	SIMEC 1003628	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R$ 407.999,55	R$ 224.144,62	17.331.335/0001-95	C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS - LTDA -ME.	56/2018	01/10/2018	6 MESES	627.497,83	30/5/2022	1440 DIAS	SUPRESSÃO / R$-35.620,76	R$ 29.934,97	4.4.90.51	R$ 412.236,88		106.131,95	R$ 412.236,88	Paralisada aguardando recursos
TP001/2021	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA AVENIDA DR. JOSÉ AUGUSTO MENDES DE SANTANA.	Nº EMENDA 464/2018	FEM EMENDA	R$ 200.000,00	R$ 111.665,16	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	38/2021	7/1/2022	3 MESES	269.764,00		270 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 221.648,01		R$ 169.015,42	R$ 169.015,42	Andamento
TP005/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	Nº TERMO DE ADESÃO 142/2015	FEM 2015	R$ 285.046,72	R$ 24.664,37	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	64/2022	8/11/2022	3 MESES	398.891,08				-	4.4.90.51	R$ 391.127,29	R$ 391.127,29	R$ 391.127,29	R$ 391.127,29	Andamento
TP001/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1	SISMOB 11393.1010001/19-017	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	10.324.550/0001-10	PILARTEX EIRELI-EPP	03/2020	06/02/2020	10 MESES	506.281,30		900 DIAS	ADIÇÃO / R$ 50.172,42	R$ 101.959,70	4.4.90.51	R$ 461.686,58		422.789,76	R$ 461.686,58	Andamento
TP011/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA, NO BAIRRO CRUZ DAS ALMAS, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, CRUZ DAS ALMAS - GLÓRIA DO GOITÁ - PE	SISMOB 11393.1010001/20-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	15.412.288/0001-89	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	26/2020	18/09/2020	4 MESES	123.859,75	8/2/2022	418 DIAS	ADITIVO R$: 4.401,97	-	4.4.90.51	R$ 128.261,72				Concluída e aguardando recursos	?
TP003/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA RUA SANTA FELICIDADE, NO LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	63/2022	19/9/2022	3 MESES	245.553,53		90 DIAS		-	4.4.90.51	R$ 122.783,55	R$ 122.783,55	R$ 122.783,55	R$ 122.783,55	Andamento	?
TP002/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	-	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	20.852.678/0001-00	GMAQ ALUGUEL DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	04/2021	23/2/2021	3 MESES	162.457,73	27/9/2022	540 DIAS	SUPRESSÃO / R$ -19.632,87	-	4.4.90.51	R$ 142.824,86		R$ 82.037,34	R$ 142.824,86	Concluída
TP002/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - / MODALIDADE INTERMEDIÁRIA - RUA BRASIL, APOTI - GLÓRIA DO GOITÁ-PE	SISMOB 11393.1010001/19-014	MINISTÉRIO DA SAÚDE	-	-	17.363.675/0001-06	MGM EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS TODA - EPP.	04/2020	14/1/2020	5 MESES	130.914,64		750 DIAS	SUPRESSÃO / R$-18.645,22	-	4.4.90.51	R$ 112.269,43		R$ 55.071,11	R$ 112.269,43	Concluída	?
					TOTAL	2.790.193,06	825.970,27	2.146.311,16	2.609.298,75
					50172,42
Glória do Goitá-PE, 02 de janeiro de 2023.

## MAPA_ANUAL_DE_2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO GLÓRIA DE GOITÁ - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DE 2023

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ-PE					______________________________________________
EXERCÍCIO: 2023					José Kaio Felipe Nery
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 a 31/12/2023					Presidente da Câmara de Vereadores - Glória do Goitá/PE
					CPF Nº 022.724.804-03

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		EXECUÇÃO
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)	REAJUSTE (R$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)	SITUAÇÃO (26)
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ		-	-	-	30.079.286/0001-03	CRETO ENGENHARIA LTDA	002/2022	30/12/2022	60 DIAS	R$ 165.200,30	24/11/2023	270 DIAS	-	-	OBRA	R$ 164.770,44	R$ 164.770,44	R$ 164.770,44	R$ 164.770,44	FINALIZADO

					TOTAL	164.770,44	164.770,44	164.770,44	164.770,44

Glória do Goitá-PE, 28 de dezembro de 2023.